## Mode d'emploi
Cartographie des parties prenantes
Outil de cadrage projet data — Compétence C6.1 / C6.6
MODE D'EMPLOI
1. | Lister les parties prenantes | Onglet 'Inventaire' : compléter une ligne par personne ou groupe identifié.
2. | Évaluer pouvoir et intérêt | Pour chacune, noter le pouvoir (1-5) et l'intérêt (1-5) dans le projet.
3. | Définir la stratégie | Selon le quadrant, choisir : Gérer de près / Maintenir satisfait / Tenir informé / Surveiller.
4. | Visualiser la matrice | Onglet 'Matrice' : représentation graphique pouvoir × intérêt.
5. | Construire le plan de communication | Onglet 'Plan communication' : qui, quoi, comment, fréquence.
Cible | Idéalement 6 à 12 parties prenantes identifiées. | Au-delà : on est probablement trop fin.
KPI lié | Couverture parties prenantes = (PP identifiées et engagées) / (PP totales) × 100 | Cible > 90 % en phase de cadrage.

## Inventaire
# | Nom / Profil | Service / Rôle | Type | Pouvoir (1-5) | Intérêt (1-5) | Score combiné | Quadrant | Stratégie recommandée | Posture attendue | Notes / risques
1 | Sophie Lefèvre | Directrice Marketing | Sponsor | 5 | 5 | 25 | Q2 — Gérer de près | Communication très fréquente, impliquer dans toutes les décisions | Co-décideuse, co-construit la roadmap | Pression COMEX du 30 — besoin caché politique
2 | Caroline Marchand | DG Maison Verlaine | Décideur final | 5 | 2 | 10 | Q1 — Maintenir satisfait | Note 1 page mensuelle, COPIL trimestriel uniquement | Visibilité business uniquement, pas de détails techniques | Met la pression sur Sophie ; à séduire avec ROI clair
3 | Karim Benali | Responsable CRM | Propriétaire données | 4 | 5 | 20 | Q2 — Gérer de près | Réunions hebdo, accès complet aux données via lui | Partenaire technique principal, point de contact data | Surchargé sur autres projets, planifier en avance
4 | Léa Dupuis | Data analyst CRM | Contributeur opérationnel | 2 | 5 | 10 | Q4 — Tenir informé | Travail quotidien, ateliers data, formation | Membre de l'équipe projet à temps partiel | Risque de surcharge si projet sous-staffé
5 | Claire Robin | Directrice Retail | Métier impacté | 4 | 4 | 16 | Q2 — Gérer de près | COPIL bi-mensuel, démo régulière, co-construction des outils retail | Sponsor secondaire, relais auprès des boutiques | Doit sentir que le projet sert son terrain
6 | Vendeuses pilotes (Lyon, Bordeaux) | Utilisateurs finaux | Bénéficiaires | 1 | 5 | 5 | Q4 — Tenir informé | Observation terrain, ateliers UX, formation, retours | Source de vérité terrain, ambassadrices potentielles | À identifier rapidement, motivation à entretenir
7 | Mehdi Tazi | DSI | Gardien technique | 4 | 2 | 8 | Q1 — Maintenir satisfait | Point dédié au cadrage architecture, validation sécurité | Approbateur technique, contraintes SI | Peut bloquer le projet sur la sécurité ou l'archi
8 | Anne Lopez | DPO | Gardien conformité | 4 | 3 | 12 | Q2 — Gérer de près | Consultation dès le cadrage, validation à chaque jalon RGPD | Approbateur conformité, AIPD obligatoire | Programme fidélité = données sensibles, AIPD probable
9 | Achats / Finance | Service support | Validateur budget | 3 | 1 | 3 | Q3 — Surveiller | Une note de cadrage budgétaire, pas plus | Validation administrative | Risque de blocage sur ouverture de bons de commande
10 | Pauline Gomez | Responsable communication interne | Relais | 2 | 3 | 6 | Q4 — Tenir informé | Newsletter mensuelle, annonces aux équipes | Vecteur d'adoption interne | Peut amplifier ou tuer le projet par sa comm
11 | 2 clientes ayant churné | Voix client | Source de vérité externe | 1 | 2 | 2 | Q3 — Surveiller | Entretiens téléphoniques unitaires, pas de comm récurrente | Source d'insights pour le diagnostic | Difficile à recontacter, accord RGPD nécessaire

## Matrice pouvoir x intérêt
Matrice pouvoir × intérêt
Lecture : pouvoir vertical (haut = fort), intérêt horizontal (droite = fort)
|  | INTÉRÊT FAIBLE (1-2) | INTÉRÊT FORT (3-5)
POUVOIR FORT (3-5) |  | Q1 — MAINTENIR SATISFAIT | Q2 — GÉRER DE PRÈS
|  | Décideurs lointains. Communiquer l'essentiel sans surcharger. Les rendre alliés sans les saturer. | Sponsors, COPIL. Communication régulière, implication directe. Engager activement dans les décisions.
POUVOIR FAIBLE (1-2) |  | Q3 — SURVEILLER | Q4 — TENIR INFORMÉS
|  | Spectateurs périphériques. Les tenir informés, sans plus. Effort minimal. | Utilisateurs métier, équipes opérationnelles. Communication fréquente, accompagnement, écoute des retours.
Répartition des parties prenantes par quadrant
Q2 — Gérer de près : | Sophie Lefèvre · Karim Benali · Claire Robin · Anne Lopez (DPO)
Q1 — Maintenir satisfait : | Caroline Marchand (DG) · Mehdi Tazi (DSI)
Q4 — Tenir informés : | Léa Dupuis · Vendeuses pilotes · Pauline Gomez (Comm interne)
Q3 — Surveiller : | Achats/Finance · 2 clientes ayant churné

## Plan communication
Plan de communication
Pour chaque partie prenante : quoi communiquer, comment, à quelle fréquence
Partie prenante | Audience type | Message principal | Canal / format | Fréquence | Responsable | Indicateur de succès
Sophie Lefèvre | Sponsor | Avancement, risques, décisions à prendre | Point hebdo 30 min + note vendredi | Hebdomadaire | Toi (chef de projet) | 100 % des points hebdo tenus
Caroline Marchand | DG / COMEX | Impact business, ROI, jalons clés | Note 1 page + slide deck | Mensuelle | Sophie (relayé par toi) | Note lue avant COPIL
Karim Benali | Lead technique | Architecture, dépendances, blocages data | Stand-up + COPROJ technique | Hebdomadaire | Toi | Aucun blocage > 5 jours non escaladé
Léa Dupuis | Équipe projet | Tâches du sprint, blocages, prochaines étapes | Daily 15 min + Slack | Quotidienne | Toi | Vélocité stable sprint après sprint
Claire Robin | Sponsor secondaire | Avancées sur volet retail, démos | COPIL bi-mensuel + démo | Bi-mensuelle | Toi | Présence > 80 % aux COPIL
Vendeuses pilotes | Utilisateurs | Avancées du projet, ateliers à venir | Newsletter dédiée + ateliers | Mensuelle | Pauline + toi | NPS atelier > 8/10
Mehdi Tazi (DSI) | Gardien technique | Architecture, sécurité, conformité SI | Point dédié à chaque jalon | Bi-mensuelle | Toi | Validation à chaque jalon technique
Anne Lopez (DPO) | Gardien conformité | AIPD, base légale, registre | Réunion + livrables RGPD | À chaque jalon | Toi | AIPD validée avant phase 2
Achats / Finance | Validateur budget | Engagement budgétaire | Note de cadrage budgétaire | À chaque tranche | Toi | Bons de commande émis sous 7 jours
Pauline Gomez | Relais comm | Messages clés à diffuser | Brief 30 min + supports | Mensuelle | Toi | Newsletter envoyée à temps