## Mode d'emploi
Inventaire de données + RACI cadrage
Outil de cadrage projet data — Compétences C6.1 et C6.4
OBJECTIF
Cet outil permet, dès la phase de cadrage d'un projet data, de : • Recenser toutes les sources de données potentielles • Évaluer la qualité et l'accessibilité de chaque source • Identifier les contraintes RGPD applicables • Distribuer les responsabilités en RACI sur les actions de cadrage • Constituer un glossaire métier partagé Objectif final : ne pas découvrir tardivement qu'une source critique est inaccessible ou qu'une partie prenante n'a pas été responsabilisée.
STRUCTURE DU CLASSEUR
Onglet 2 | Inventaire sources | Une ligne par source de données identifiée. Volume, fréquence, format, propriétaire, RGPD.
Onglet 3 | Qualité données | Évaluation qualité par source (complétude, fraîcheur, exactitude, cohérence) avec score global.
Onglet 4 | RACI cadrage | Pour chaque action de la phase de cadrage : Responsable / Approbateur / Consulté / Informé.
Onglet 5 | Glossaire métier | Termes métier critiques avec définition partagée par toutes les parties prenantes.
RAPPEL RACI
R | Responsable | Réalise concrètement l'action. Il y en a au moins un par action.
A | Approbateur | Valide le résultat. Il y en a un et un seul par action (sinon dilution de la responsabilité).
C | Consulté | Donne son avis avant exécution. Communication bidirectionnelle.
I | Informé | Reçoit le résultat. Communication unidirectionnelle.

## Inventaire sources
Inventaire des sources de données
Une ligne par source potentiellement utile au projet
# | Source | Type | Propriétaire | Format | Volume | Fréquence MAJ | Historique | Accessible ? | RGPD | Notes / risques
1 | CRM Salesforce — base clientes fidélité | Structurée — BDD | Karim Benali | PostgreSQL via API REST | 280 000 lignes (1 par membre) | Temps réel | 8 ans | Oui — accès via Karim | OUI — base légale fidélité | Source principale ; vérifier consentement marketing
2 | Cegid — système caisses boutiques | Structurée — BDD | Mehdi Tazi (DSI) | Export CSV nocturne via SFTP | ~2 M tickets/an | Quotidienne | 5 ans | Partiellement — délai 5 j | OUI — historique transactions | Décalage temps réel ; identifiants à réconcilier
3 | E-commerce Magento | Structurée — BDD | Direction digitale | Connecteur API | 180 000 commandes/an | Quotidienne | 6 ans | Oui — accès direct | OUI — données commande | Cookies tiers à clarifier
4 | Programme fidélité — points | Structurée — BDD | Karim Benali | Module CRM | 280 000 comptes actifs | Temps réel | 8 ans | Oui — via CRM | OUI — adhésion explicite | Inclut taille vêtement (donnée parfois sensible)
5 | NPS / questionnaires post-achat | Semi-structurée | Pauline Gomez (CRM marketing) | Export Typeform CSV | ~12 000 réponses/an | Mensuelle | 3 ans | Oui — fichier mensuel | OUI — base consentement | Verbatims libres ; anonymisation à vérifier
6 | Cahiers boutique « Habituées » | Non structurée — papier | Directrices boutique | Format papier manuscrit | ~150 cahiers (1 par boutique) | Manuelle | Variable (1 à 5 ans) | NON — à digitaliser | À CLARIFIER — pas dans registre | Mine d'or qualitative ; AIPD obligatoire avant exploitation
7 | Logs site web (Matomo) | Structurée — BDD | Direction digitale | Export CSV | ~12 M sessions/an | Quotidienne | 2 ans | Oui — direct | PARTIEL — IP anonymisées | Réconciliation user_id complexe
8 | Données concurrence externe | Structurée — open data | Externe (à acheter) | Google Places API | ~600 enseignes mode concurrentes | Trimestrielle | Live | Non — à acquérir | OUI — données publiques | Coût ~3 k€/an ; clé pour variable géographique
9 | Données SAV — réclamations | Semi-structurée | Service client | Zendesk API | ~8 000 tickets/an | Quotidienne | 4 ans | Partiellement — accès lecture | OUI — base contractuelle | Texte libre ; modération NLP avant analyse
10 | Données RH boutiques | Structurée — BDD | DRH | SIRH | ~280 collaborateurs | Mensuelle | 10 ans | NON — refus RH | RESTRICTION — données salariés | Demande pour contextualiser turnover boutique

## Qualité données
Évaluation qualité des données
Notation 1 (très mauvais) à 5 (excellent) sur 4 dimensions. Score global = moyenne.
# | Source | Complétude (1-5) | Fraîcheur (1-5) | Exactitude (1-5) | Cohérence (1-5) | Score global | Verdict
1 | CRM Salesforce — base clientes fidélité | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.3 | Source de référence
2 | Cegid — système caisses boutiques | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Données fiables mais retard MAJ
3 | E-commerce Magento | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | Excellente qualité
4 | Programme fidélité — points | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.3 | Bon, à compléter
5 | NPS / questionnaires post-achat | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | Échantillon biaisé
6 | Cahiers boutique « Habituées » | 1 | 2 | 5 | 1 | 2.3 | Riche mais hétérogène
7 | Logs site web (Matomo) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.3 | Volumétrie OK, ID complexes
8 | Données concurrence externe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Source externe à valider
9 | Données SAV — réclamations | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | Texte libre = défi NLP
10 | Données RH boutiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inaccessible

## RACI cadrage
RACI — Phase de cadrage
Une ligne par action de cadrage. R = Responsable, A = Approbateur (un seul), C = Consulté, I = Informé.
# | Action de cadrage | Toi (CdP) | Sophie (Sponsor) | DG | Karim (CRM) | Léa (Data) | Claire (Retail) | Mehdi (DSI) | Anne (DPO) | Vendeuses pilotes | Contrôle A
1 | Rédiger la note de cadrage v1 | R | A | I | C | C | C | I | C |  | OK
2 | Cartographier les parties prenantes | R | A |  | C |  | C |  | C |  | OK
3 | Conduire les entretiens d'élicitation | R | A |  | C | C | C | C | C |  | OK
4 | Conduire l'observation terrain | R: R; A: I; C: A; C: I | C | OK
5 | Inventorier les sources de données | R | I |  | A | C |  | C | C |  | OK
6 | Évaluer la qualité des données | R | I |  | C | A |  | I | I |  | OK
7 | Valider la base légale RGPD | C | I |  | C | C | C | C | A |  | OK
8 | Définir les KPIs de succès | R | A | I | C | C | C | I | I | I | OK
9 | Valider l'architecture technique | C | I |  | C | I |  | A | I |  | OK
10 | Présenter la note de cadrage finale | R | A | C | I | I | I | I | I | I | OK
11 | Préparer le slide deck COMEX | R | A | I | I | C | C |  | I |  | OK
12 | Lancer le projet (kickoff) | R | A | C | C | C | C | I | C | I | OK
Contrôle : 1 A par ligne | bar: OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

## Glossaire métier
Glossaire métier partagé
Définitions partagées entre les équipes data, métier et IT — à valider en COPROJ
Terme | Définition métier | Définition data | Source de référence | Validé par
Cliente fidèle | Cliente ayant adhéré au programme de fidélité Maison Verlaine et active sur les 12 derniers mois | Membre du programme avec au moins 1 transaction sur les 365 derniers jours et statut ≠ 'résilié' | Programme fidélité — règles 2024 | Sophie · Karim
Cliente premium | Cliente fidèle dont le CA cumulé sur 12 mois est ≥ 2 000 € | Membre fidélité avec SUM(CA) sur 365 jours glissants ≥ 2 000 € (taxes incluses) | Note interne Direction Marketing 2025 | Sophie
Churn | Cliente fidèle qui n'achète plus depuis longtemps sans avoir résilié explicitement | Cliente fidèle sans transaction depuis 9 mois consécutifs ET sans interaction marketing positive | À valider — proposition projet | À valider
Cliente à risque | Cliente fidèle qui montre des signes de désengagement | Score de risque ≥ 0,7 sur le modèle de prédiction (à construire) | À définir — modèle Phase 2 | Pas encore validé
Habituée | Cliente régulière connue personnellement par les vendeuses (vocabulaire boutique) | Pas d'équivalent technique direct ; à corréler avec fréquence > 4 visites/an | Vocabulaire terrain (observation Lyon) | Camille (Lyon)
Réactivation | Action commerciale visant à faire revenir une cliente perdue ou en voie de l'être | Toute interaction marketing déclenchée par un score de risque ≥ seuil (à définir) | Pratique commerciale historique | Sophie · Pauline
Panier moyen | Montant moyen dépensé par transaction par une cliente | AVG(montant_transaction) sur la période considérée, taxes incluses | Reporting financier mensuel | DAF · CRM
RFM | Méthode de segmentation client basée sur Récence, Fréquence, Montant | Score combiné des quintiles R, F, M sur 24 mois glissants | Standard CRM — Wikipedia | Karim · Léa
Boutique pilote | Boutique participant à la Phase 1 du déploiement de l'outil | 5 boutiques sélectionnées pour leur volume + diversité géographique | Liste à définir avec Claire | Claire
Score de risque | Probabilité qu'une cliente soit en train de partir (entre 0 et 1) | Output du modèle ML : P(churn=1 ¦ features), seuil de décision = 0,5 (à calibrer) | À définir — modèle Phase 2 | À valider