## Gantt
Rétroplanning — Maison Verlaine
Trame T06 · J1-aprem · Phases CRISP-DM · 24 semaines
💡 Lecture du Gantt
Sponsor : Sophie Lefèvre · T0 = 10/03/2025. Chemin critique en gras. Provision aléas 15-20 % intégrée. Jalons (★) = points d'arbitrage sponsor.
Phase | Tâche | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
Cadrage | Note de cadrage v1 → validation Sophie
Atelier Karim/Léa + atelier DSI
| AIPD lancée avec DPO |  |  | ★
Exploration | Extraction Snowflake 24 mois
Audit qualité données + déduplication
Construction features + dataset modélisation
Modélisation | Modèle baseline (régression logistique)
Modèle XGBoost calibré + SHAP
Validation temporelle + analyse biais
Démo / POC | Démo Streamlit pour COMEX 30/03 | [5 empty] | ★
Industrialisation | Validation phase 2 par DG (post-COMEX)
Champ custom Salesforce + batch nocturne
| Formation conseillères 5 boutiques | [11 empty] | ★
Lancement pilote 5 boutiques
MCO | Suivi adoption + monitoring drift
| Bilan trimestriel adoption + perf | [14 empty] | ★
| Bilan 6 mois → décision phase 3 | [23 empty] | ★
★ Jalons clés
Jalon | Semaine | Date prévisionnelle |  |  | Description
★ | S3 | 24/03/2025 |  |  | J1 — AIPD lancée — AIPD ouverte par Anne Lopez (DPO). Sans cela, pas d'accès Snowflake.
★ | S6 | 14/04/2025 |  |  | J2 — Démo COMEX — Date butoir absolue : COMEX du 30/03 chez Caroline. Démo Streamlit + pitch Sophie.
★ | S12 | 26/05/2025 |  |  | J3 — Pilote 5 boutiques — Lancement opérationnel pilote dans les 5 boutiques.
★ | S15 | 16/06/2025 |  |  | J4 — Bilan adoption M+3 — Mesure NPS conseillère + taux usage outil.
★ | S24 | 18/08/2025 |  |  | J5 — Bilan 6 mois — Point d'arbitrage phase 3 (déploiement national).
Provision aléas : 15 % intégrée dans la durée des phases. Chemin critique : Cadrage → Exploration → Modélisation → Démo COMEX (S6). Ressources : Karim 30 % S1-S6 puis 10 %, Léa 50 % en continu, consultants Utopios variables. Risque majeur : AIPD non validée à S3 → décalage de 2 semaines minimum.