## Budget projet
Budget projet — Maison Verlaine
Trame T07 · J1-aprem · Phase 1 + Phase 2 · Cible 35 k€ + 100 k€
💡 Méthode et lecture
Sponsor : Sophie Lefèvre · validation Caroline Marchand (DG). Décomposition en RH (TJM × jours), Infra (mensuel × mois), Externes (one-shot). Provision aléas en bas. Toutes valeurs HT. Sources : extract coûts internes (S06) + mail DSI (S05) + CR atelier (S04).
💼 Ressources humaines
# | Profil | TJM (€) | Jours P1 | Jours P2 | Total P1 | Total P2 | Notes
1 | Chef de projet data senior (Utopios) | 950 | 6 | 8 | 5700 | 7600 | 1/4 temps sur 6 sem
2 | Data scientist senior (Utopios) | 850 | 12 | 25 | 10200 | 21250 | Modélisation + démo COMEX
3 | Karim Benali (CRM, refacturé) | 550 | 5 | 8 | 2750 | 4400 | 30 % × 6 sem
4 | Léa Dupuis (Analyst, refacturé) | 420 | 8 | 40 | 3360 | 16800 | 50 % × 6 sem
5 | Consultant CRM Salesforce | 700 | 0 | 10 | 0 | 7000 | Champ custom + batch nocturne (ext.)
TOTAL RH |  |  |  |  | 22010 | 57050
☁ Infrastructure et licences
# | Poste | €/mois | Mois P1 | Mois P2 | Total P1 | Total P2 | Notes
1 | Snowflake — warehouse SMALL | 850 | 1.5 | 6 | 1275 | 5100 | Couvert mais quotas projet
2 | Power BI — licences pilote | 100 | 1.5 | 6 | 150 | 600
3 | Hébergement modèle AWS | 350 | 0 | 6 | 0 | 2100 | Pour servir le score quotidien
TOTAL INFRA |  |  |  |  | 1425 | 7800
🔌 Prestations externes (one-shot)
# | Prestation | Coût total | Phase | — | Total P1 | Total P2 | Notes
1 | AIPD réalisée par cabinet externe | 8000 | P1 |  | 8000 | 0 | Si DPO ne fait pas en interne
2 | Formation conseillères 5 boutiques | 5000 | P2 |  | 0 | 5000 | 1/2 j × 5 boutiques + supports
TOTAL EXTERNES |  |  |  |  | 8000 | 5000
📊 Synthèse budget
Sous-total RH |  |  |  |  | 22010 | 57050
Sous-total Infra |  |  |  |  | 1425 | 7800
Sous-total Externes |  |  |  |  | 8000 | 5000
Sous-total avant provision |  |  |  |  | 31435 | 69850
Provision aléas (15 %) |  |  |  |  | 4715.25 | 10477.5
TOTAL HT (avec provision) |  |  |  |  | 36150.25 | 80327.5
🎯 Cible vs réalisé
| Phase | Cible (€) | Calculé (€) | Écart
| Cible Phase 1 (CDC) | 35000 | 36150.25 | 3.286%
| Cible Phase 2 (CDC) | 100000 | 80327.5 | -19.67%
Hypothèses : phase 1 = 6 semaines (jusqu'au COMEX 30/03), phase 2 = 6 mois (avril-octobre). TJM externes Utopios alignés grille référencée. Refacturations internes Karim/Léa/Mehdi selon S06. Provision aléas 15 % (faible incertitude car scope phase 1 court et bien cadré). Phase 2 sera réajustée après COMEX en fonction des retours Caroline.