## KPIs C6.3
Mini-tracker KPIs C6.3 — Planification, budget, complétude CDC
Cas Maison Verlaine · J1-aprem · 3 KPIs choisis avec valeurs cibles + justification
💡 Posture attendue à l'examen
Le candidat doit choisir des KPIs C6.3 cohérents avec son projet, leur fixer une valeur cible réaliste et un seuil d'alerte, et expliquer pourquoi ils sont pertinents pour CE projet précis (pas une liste générique).
KPI choisi | Formule de calcul | Valeur cible | Seuil d'alerte | Justification du choix
Taux de respect du rétroplanning | (Jalons tenus dans les délais) / (Jalons prévus) × 100 — calculé sur les 5 jalons J1-J5 | ≥ 85 % | < 70 % | Critique sur Verlaine : la cascade des jalons est serrée (AIPD S3 → Démo S6 → Pilote S12). Si un jalon dérape de plus de 1 semaine, le suivant est en risque. Cible 85 % = au plus 1 jalon sur 5 en retard, encore récupérable.
Écart budgétaire | (Budget réalisé – Budget prévisionnel) / Budget prévisionnel × 100, mesuré à chaque jalon | ± 10 % | > 25 % | Phase 1 = 35 k€ sur ligne marketing (Sophie). Au-delà de +10 %, elle doit demander à Caroline → politiquement risqué. Donc cible serrée pour ne pas exposer Sophie.
Taux de complétude du CDC | (Rubriques renseignées et validées par Sophie) / (8 rubriques attendues) × 100 | 100% | < 75 % | Verlaine n'a pas le luxe d'un CDC partiel : COMEX 30/03 = pression. Toutes les rubriques (contexte, objectifs, périmètre, livrables, contraintes, DoD, annexes, validation) doivent être au vert avant la démo.
💡 Interprétation pour le dossier d'examen
Sur le projet Verlaine, ces 3 KPIs C6.3 traduisent les contraintes du cadrage formel : (1) le respect du rétroplanning, indispensable pour tenir le COMEX 30/03 ; (2) le respect du budget, sensible parce que la ligne 35 k€ vient du marketing de Sophie qui ne veut pas exposer Caroline ; (3) la complétude du CDC, parce que toute rubrique manquante peut être pointée par Mehdi (DSI) ou Anne (DPO) et bloquer le projet. Ce triplet reflète la posture C6.3 du programme : démontrer la maîtrise du cadrage formel.