## Maquette Dashboard
Maquette Dashboard de suivi projet — Maison Verlaine
Trame T13 · J2-aprem · Compétence C6.4 · Sponsor : Sophie Lefèvre
💡 Objet de la maquette
Maquette d'un dashboard de suivi projet à présenter au sponsor en COPIL. Concept : 4 cards KPI en haut + 1 graphique évolution + 1 tableau d'indicateurs verts/oranges/rouges. À implémenter ensuite dans Power BI (Verlaine) ou Streamlit (Logifast).
📊 Bandeau KPI principaux
Recall modèle |  |  | ● | Précision modèle |  | ● | Avancement rétroplanning |  | ● | Budget consommé | ●
73 % |  |  |  | 27 % |  |  | 92 % |  |  | 78 %
Cible : ≥ 70 % |  |  |  | Cible : ≥ 25 % |  |  | Cible : ≥ 85 % |  |  | Cible : ≤ 100 %
📈 Évolution du KPI principal sur 8 semaines
Semaine | Recall | Précision | Avancement
S1 | 0 | 0 | 12
S2 | 0 | 0 | 25
S3 | 58 | 19 | 38
S4 | 65 | 22 | 50
S5 | 70 | 25 | 65
S6 | 73 | 27 | 92
🚦 Indicateurs détaillés
Indicateur |  |  |  |  | Valeur | Cible |  | Statut | Tendance
AIPD signée DPO |  |  |  |  | Signée 31/03 | Avant COMEX 30/03 |  | OK | Anne Lopez OK
Champ Salesforce opt_out_scoring |  |  |  |  | Déployé 27/03 | Avant 28/03 |  | OK | Karim livré
Démo COMEX 30/03 |  |  |  |  | Validée par Sophie | 30/03 |  | OK | Présentée à Caroline
Adoption conseillères pilotes (5 boutiques) |  |  |  |  | 62 % | ≥ 70 % à 3 mois |  | ATTENTION | À surveiller — formation à renforcer
Délai réponse demandes accès |  |  |  |  | 12 jours | < 30 jours |  | OK | 4 demandes traitées sur le mois
Taux scores ignorés par conseillère |  |  |  |  | 22 % | ≥ 15 % (pour rester hors art. 22) |  | OK | Confort RGPD préservé
Drift détecté dans la donnée |  |  |  |  | Aucun | Aucun drift > 5 % |  | OK | Surveillance hebdo

## Spécifications
Spécifications fonctionnelles du dashboard
Pour transmission à l'équipe Power BI / Streamlit
⚙ Specs techniques
Public cible | Sponsor + COPIL hebdomadaire (5-7 personnes max)
Fréquence de rafraîchissement | Hebdomadaire automatique (lundi 8h)
Filtres principaux | Période · Phase projet · Dépôt/boutique
Drill-down attendu | Cliquer sur une boutique/dépôt pour voir le détail des KPIs · cliquer sur un risque pour voir l'historique
Format de restitution | Web responsive (consultation tablette en COPIL)
Authentification | SSO entreprise (Salesforce / Office 365)
Export PDF | 1-clic en haut à droite
Période de rétention | 12 mois historique visible
Responsable maintenance | À nommer en phase 2 (recommandation : Karim/Yacine)