## KPIs C6.4
Mini-tracker KPIs C6.4 — Pilotage data, dashboard, RGPD
Cas Maison Verlaine · J2-aprem · 4 KPIs choisis · Bloc le plus riche du programme
💡 Posture attendue à l'examen — bloc le plus riche
Le programme C6.4 propose 4 grandes familles de KPIs : (1) qualité données, (2) performance modèle, (3) conformité RGPD, (4) suivi dashboard/budget. Le candidat doit choisir 3 à 5 KPIs parmi ces 4 familles, justifier le choix au regard du projet, et fixer cibles + seuils. C'est SOUVENT le cœur du dossier d'examen.
Famille | KPI choisi | Formule de calcul | Valeur cible | Seuil d'alerte | Justification du choix
Qualité données | Taux de complétude du dataset | (Cellules non NULL) / (Cellules totales) × 100, calculé hebdo sur l'extract | ≥ 95 % | < 90 % | Critique sur Verlaine : si la qualité dérape, le modèle perd 5-10 pts de Recall, ce qui mettrait Sophie en porte-à-faux côté COMEX. Mesuré chez Léa actuellement à 96,3 %, marge faible. À surveiller.
Performance modèle | Recall sur jeu test temporel | (Vrais positifs) / (Vrais positifs + Faux négatifs), classes positives = clientes ayant churn dans 9 mois | ≥ 70 % | < 60 % | Critique sur Verlaine car le coût d'une rupture premium est élevé (~60 €/cliente/mois). Manquer une cliente partante = perte sèche. Cible 70 % alignée sur l'objectif CDC.
Conformité RGPD | Taux de scores ignorés par la conseillère | (Scores affichés non suivis d'un contact) / (Scores affichés au total) × 100 | ≥ 15 % | < 10 % | Spécifique Verlaine : ce KPI EST une protection juridique. Si la conseillère suit systématiquement le score (taux < 10 %), on bascule en décision automatisée art. 22, ce qui invaliderait notre AIPD. Donc cible inverse : on VEUT un taux d'ignorance suffisant.
Dashboard / budget | Suivi du budget consommé à date | (Budget consommé cumulé) / (Budget prévisionnel à date) × 100 | ≤ 100 % | > 110 % | Sophie engage 35 k€ phase 1 sur ligne marketing. Au-delà de +10 %, elle doit demander à Caroline → politiquement risqué. Suivi hebdo en COPIL avec elle.
💡 Interprétation pour le dossier d'examen
Sur le projet Verlaine, ces 4 KPIs C6.4 couvrent les 4 familles attendues. Le choix est calibré pour la phase 1 + démo COMEX 30/03 : (1) qualité données (verrou faisabilité), (2) Recall modèle (coeur de l'objectif business), (3) taux scores ignorés (KPI ATYPIQUE — protection RGPD art. 22), (4) suivi budget (sensibilité politique Sophie/Caroline). Note pour l'examen : le KPI taux scores ignorés est la valeur ajoutée de cette grille — il montre que le candidat a compris qu'un KPI n'est pas qu'un indicateur de performance, c'est aussi un mécanisme de gouvernance.