## KPIs C6.5
Mini-tracker KPIs C6.5 — Vulgarisation et adoption
Cas Maison Verlaine · J3-matin · 2 KPIs choisis avec protocole de mesure
💡 Posture attendue à l'examen
Le programme C6.5 propose 2 KPIs complémentaires : (1) score de satisfaction post-restitution (perception immédiate), (2) taux d'adoption à 30 jours (usage réel). Le candidat doit choisir ces 2 KPIs et surtout définir le PROTOCOLE de mesure : qui interroge, quand, comment, qui relance. Sans protocole, ces KPIs ne sont pas mesurables.
KPI choisi | Formule de calcul | Valeur cible | Seuil d'alerte | Justification du choix
Score de satisfaction post-restitution | Moyenne des notes (1-5) sur 5 questions du questionnaire post-restitution, recueilli auprès des destinataires de la note 2 pages | ≥ 4 / 5 | < 3,5 / 5 | Critique sur Verlaine : Caroline et Stéphane jugeront sur la perception immédiate. Si la note moyenne tombe sous 3,5, c'est que le COMEX n'a pas compris ou n'a pas été convaincu — risque direct sur la phase 2 (100 k€).
Taux d'adoption à 30 jours | (Conseillères des 5 boutiques pilotes ayant utilisé l'outil au moins 1 fois par semaine sur 4 semaines consécutives) / (Conseillères pilotes formées) × 100 | ≥ 70 % | < 50 % | Critique sur Verlaine : un score qui n'est jamais consulté ne génère aucun ROI. Si à M+1 moins de 50 % des conseillères utilisent l'outil, la phase 2 est en péril — on aura un signal fort que l'outil ne s'intègre pas à leur quotidien.
📋 Protocole de mesure (à inscrire dans le CDC)
Étape | Action concrète | Quand | Qui pilote | Outil
1. Rédaction questionnaire | 5 questions courtes (clarté, utilité, ROI compréhensible, conformité, intention de consultation) en échelle 1-5 | Avant 14/04 | Mohamed | Typeform
2. Diffusion post-restitution | Envoi du questionnaire aux 8 destinataires de la note (COMEX + board) sous 24h après réception | 16/04 matin | Sophie | Mail + Typeform
3. Relance J+3 | Relance personnelle aux non-répondants | 19/04 | Sophie | Téléphone
4. Analyse score initial | Compilation des 8 réponses, calcul moyenne, identification points faibles | 21/04 | Mohamed | Excel
5. Mesure adoption M+1 | Comptage des connexions à l'outil par conseillère via logs Salesforce | Fin mai | Karim | Salesforce logs
6. Restitution adoption | Tableau de bord trimestriel adoption + actions correctives | 30/06, 30/09, 30/12 | Sophie | Power BI
7. Boucle de feedback | Si adoption < 70 %, atelier conseillères pour identifier obstacles + ajustements UI/process | À J+30 si seuil atteint | Camille + Mohamed | Atelier 2h
💡 Interprétation pour le dossier d'examen
Sur le projet Verlaine, ces 2 KPIs C6.5 sont complémentaires : (1) la satisfaction post-restitution mesure si la VULGARISATION a fonctionné (le COMEX a-t-il compris ?), (2) le taux d'adoption à 30 jours mesure si l'OUTIL est utilisé en pratique (les conseillères s'en servent-elles ?). Les deux peuvent diverger : un COMEX peut être convaincu sans que les conseillères adoptent (mauvais design produit), ou inversement les conseillères adoptent sans que le COMEX renouvelle son soutien (mauvaise narration). Le protocole de mesure ci-dessus est aussi important que les KPIs eux-mêmes — sans protocole, ces KPIs sont déclaratifs. Note pour l'examen : l'attendu C6.5 n'est pas seulement de SAVOIR vulgariser, c'est de PROUVER que la vulgarisation a marché. C'est ce que ces 2 KPIs et leur protocole de mesure permettent de démontrer.