## Plan pilotage
Plan de pilotage global — Maison Verlaine
Trame T18 · J3-aprem · Compétence C6.6 · Sponsor : Sophie Lefèvre · Validation : Caroline Marchand (DG)
💡 Objet du document
Plan de pilotage qui structure la gouvernance projet de bout en bout : comitologie (qui se réunit, à quelle fréquence), livrables phase par phase, conduite du changement (ADKAR), et passage en MCO.
🏛 Comitologie projet (qui décide quoi, quand)
# | Instance | Fréquence | Participants | Durée | Sujets traités
1 | Daily équipe Utopios + Léa | Quotidien (15 min) | Mohamed, Léa Dupuis, Karim 2j/sem | 15 min | Avancement modélisation · blocages techniques · alignement priorités
2 | COPROJ technique (point de cadrage) | Hebdo (mardi 10h) | Mohamed, Karim Benali, Léa Dupuis, Sophie 1×/mois | 1h | Décisions data · arbitrages techniques · revue blocages · validation périmètre
3 | COPIL sponsor + DSI | Bimensuel (jeudi 14h) | Sophie Lefèvre, Mehdi Tazi, Anne Lopez, Mohamed | 1h30 | Arbitrages stratégiques · validation jalons · escalades · revue KPIs · décisions phase 2/3
4 | Point AIPD avec DPO | Mensuel + ad hoc | Anne Lopez, Mohamed, Sophie | 30 min | Suivi AIPD · revue demandes d'accès · vigilance article 22 · KPI scores ignorés
5 | COMEX Verlaine — point projet | Trimestriel | Caroline + comité direction (Sophie présente le projet) | 20 min sur l'agenda COMEX | Décisions stratégiques · validation phase suivante · arbitrage budget
6 | REX vendeuses pilotes | Mensuel | Camille Berthier + 4 conseillères pilotes + Sophie | 1h en visio | Adoption terrain · UX outil · suggestions amélioration · résistances
📦 Livrables phase par phase + statut
Phase |  | Livrable | Échéance | Statut | Responsable
Phase 1 — démo COMEX |  | Modèle baseline + démo Streamlit | 30/03/2025 | ✓ LIVRÉ | Mohamed + Léa
Phase 1 — cadrage formel |  | CDC + AIPD + Note de synthèse 2p | 15/04/2025 | ✓ LIVRÉ | Mohamed + Anne
Phase 2 — déploiement 5 boutiques |  | Modèle en production + champ Salesforce + formation | 30/06/2025 | ✓ LIVRÉ | Karim + Mohamed
Phase 2 — MCO démarrage |  | Dashboard Power BI + procédures monitoring | 15/07/2025 | ✓ LIVRÉ | Karim
Phase 2 — bilan |  | PV recette + bilan KPIs phase 2 | 07/10/2025 | ✓ LIVRÉ | Sophie + Mohamed
MCO — suivi continu |  | Dashboard mensuel + revue trimestrielle drift | Permanent à partir du 13/10/2025 | EN COURS | Karim + Mohamed (2j/mois)
MCO — re-entraînement |  | Modèle V2 entraîné + revue AIPD | 31/01/2026 | À FAIRE | Karim + Léa + Anne
Phase 3 — cadrage extension |  | Brief + CDC pour extension 25 boutiques | 30/11/2025 | À FAIRE | Sophie + Mohamed
🔄 Conduite du changement — modèle ADKAR
Étape ADKAR |  | Définition | Action concrète projet |  | Indicateur
A — Awareness (prise de conscience) |  | Faire comprendre POURQUOI le changement | Communication COMEX + newsletter Verlaine + posters boutique « pourquoi un score » |  | % conseillères ayant reçu et lu le mail intro (cible 100 %)
D — Desire (envie) |  | Susciter l'envie d'adhérer | Démonstration par Camille Berthier (boutique pilote Lyon) auprès des autres conseillères |  | % conseillères posant des questions positives en réunion
K — Knowledge (savoir) |  | Donner les compétences nécessaires | Formation 1/2 journée par boutique + tutoriel vidéo + FAQ |  | % conseillères ayant suivi la formation (cible 100 % avant pilote)
A — Ability (savoir-faire) |  | Mettre en pratique avec accompagnement | Mois 1 : pair-working entre Camille et nouvelles conseillères · hotline interne |  | Adoption M+1 (cible 70 %)
R — Reinforcement (ancrage) |  | Maintenir et pérenniser | REX mensuel + valorisation cas réussis · ateliers correctifs si chute adoption |  | Adoption stable à M+6 (cible ≥ 70 %) + NPS conseillères ≥ +15
Plan de pilotage validé en COPIL Verlaine du 15/04/2025. Toute évolution majeure (changement comitologie, ajout phase 3) doit être validée par Sophie Lefèvre et tracée dans le journal projet (Confluence /space/PROJET-CHURN/journal). Document à mettre à jour à chaque trimestre lors du COPIL.