## Synthèse risques
Synthèse des risques projet — Maison Verlaine
Trame T19 · J3-aprem · Compétence C6.6 · Bilan + leçons apprises
💡 Objet du document
Synthèse rétrospective des risques identifiés tout au long du projet : ce qui a été anticipé, ce qui s'est matérialisé, ce qui a été évité. Sponsor : Sophie Lefèvre. Sources : tableau risques J2-aprem (S11) + retours phase 2 (S14) + post-it rétrospectif (S15). Sert de capitalisation pour la phase 3.
📋 Synthèse des risques projet (vue rétrospective)
# | Risque | Catégorie | Proba init. | Impact init. | Score | Mitigation effective | Statut final
1 | AIPD pas signée à temps COMEX | RGPD | 4 | 5 | 20 | DPO Anne Lopez briefé tôt · AIPD finalisée 28/03 · signée 31/03 (avant COMEX) | ÉVITÉ
2 | Conseillères rejettent l'outil | Métier | 3 | 4 | 12 | Camille Berthier ambassadrice + formation 1/2j + REX mensuel | MITIGÉ
3 | Sephora-effect : démo trop tard | Politique | 4 | 4 | 16 | Note synthèse 2 pages préparée AVANT board (15/04) | MITIGÉ
4 | Pente Recall/Précision en COMEX (effet décrochage) | Communication | 4 | 3 | 12 | Identifié post-COMEX 30/03 → demande note 2 pages à Caroline · résolu phase 2 | MATÉRIALISÉ
5 | Cohorte clientes < 30 ans drift | Modèle | 2 | 3 | 6 | Détecté septembre · re-entraînement prévu janvier 2026 + KPI cohorte âge | MATÉRIALISÉ
6 | Délai accès RGPD frôle 30j | RGPD | 2 | 3 | 6 | Backup ETP prévu phase 3 · procédure renforcée | MATÉRIALISÉ
7 | Karim non dispo après COMEX | RH | 5 | 3 | 15 | Léa montée en compétence sur le modèle · Karim 10% en MCO | MITIGÉ
8 | Caroline change priorité | Politique | 2 | 5 | 10 | ROI démontré dès phase 1 · Caroline alignée jusqu'à fin phase 2 | ÉVITÉ
💡 Leçons apprises (à capitaliser pour phase 3)
Leçon | Ce qu'on a appris |  |  |  | Action phase 3
1 | L'AIPD doit être ANTICIPÉE 3 semaines avant le jalon, pas la veille. Sans cela, le DPO devient bloquant. |  |  |  | Phase 3 : démarrer dialogue Anne dès la note de cadrage, avant même le CDC v1.
2 | Une démo technique sans note écrite associée provoque un décrochage du board (effet COMEX 30/03). |  |  |  | Phase 3 : note 2 pages PRÉPARÉE EN AMONT et envoyée 1 semaine avant chaque jalon de gouvernance.
3 | Le drift cohorte âge n'a pas été anticipé — KPIs trop globaux. |  |  |  | Phase 3 : KPIs déclinés par cohorte (âge, segment CA, ancienneté fidélité) dès le dashboard.
4 | L'allocation Karim (30 % phase 1 → 10 % phase 2) a tenu, mais marge faible. La dépendance à 1 personne est un risque structurel. |  |  |  | Phase 3 : 2ème personne SI montée en compétence sur le modèle (Léa pressentie).
5 | L'adoption à 70 % a été obtenue grâce à Camille comme ambassadrice. Le modèle « par les pairs » > formation descendante. |  |  |  | Phase 3 : identifier 1 ambassadrice par boutique nouvelle dès le cadrage, pas à mi-parcours.
Synthèse rétrospective réalisée le 14/10/2025 lors du REX interne Verlaine. Document de capitalisation pour la phase 3 (extension nationale 25 boutiques, lancement Q1 2026). Validation Sophie Lefèvre + Caroline Marchand. Diffusion : équipe projet + Confluence /space/PROJET-CHURN/REX.