## Synthèse KPIs
Synthèse KPIs globale C6.1 → C6.6 — Maison Verlaine
Trame T20 · J3-aprem · Posture examen : KPIs CHOISIS, pas listés exhaustivement
💡 Posture attendue à l'examen — slide 10 du deck soutenance
Le programme demande explicitement : « tableau récapitulatif des KPIs CHOISIS (et non listés exhaustivement), avec valeurs réelles, cibles et interprétation ». Ce document agrège les KPIs sélectionnés tout au long du projet (T04, T08, T11, T15, T17) + ceux de C6.6 ajoutés ici. Total cohérent : 13-15 KPIs ciblés sur 6 compétences.
📊 Matrice synthèse KPIs choisis sur le projet
Comp. | KPI choisi | Cible | Réel à date | Écart | Statut | Interprétation
C6.1 | Taux de validation du brief reformulé | ≥ 75 % | 100 % | — | OK | Brief validé par Sophie en 1 itération
| Écart d'alignement objectifs/livrables | ≤ 10 % | 8 % | — | OK | Périmètre tenu, démo COMEX 30/03 OK
C6.2 | Nombre de technologies évaluées | ≥ 3 | 3 | — | OK | SHAP, LIME, Feature Importance natif évaluées
| Taux d'adéquation solution / contraintes | ≥ 90 % | 92 % | — | OK | SHAP couvre 7 contraintes sur 8
C6.3 | Taux de respect du rétroplanning | ≥ 85 % | 92 % | — | OK | 5 jalons sur 5 tenus, dont COMEX 30/03
| Écart budgétaire | ≤ 10 % | +3 % | — | OK | 36 k€ vs cible 35 k€
| Taux de complétude du CDC | 100% | 100 % | — | OK | 8 rubriques signées Sophie/Mehdi/Anne
C6.4 | Taux de complétude du dataset | ≥ 95 % | 96,3 % | — | OK | Audit Léa 24/03 — bon score
| Recall sur jeu test | ≥ 70 % | 73 % | — | OK | Validation temporelle 9 mois
| Taux de scores ignorés conseillère | ≥ 15 % | 22 % | — | OK | On reste hors article 22 RGPD
| Suivi budget consommé | ≤ 100 % | 78 % | — | OK | Maîtrise CG validée octobre
C6.5 | Score satisfaction post-restitution | ≥ 4 / 5 | 4,2 / 5 | — | OK | Note 2p envoyée 15/04 — 8 destinataires
| Taux d'adoption à 30 jours (5 boutiques) | ≥ 70 % | 65 % | — | ATTENTION | Lyon/Bordeaux OK · Marais/Lille en retrait
C6.6 | Taux d'avancement réel vs planifié | ≥ 90 % | 94 % | — | OK | Pilote 5 boutiques + dashboard livrés
| Taux de participation services | ≥ 80 % | 82 % | — | OK | DPO + DSI + Marketing présents COPIL
| Taux de livrables acceptés sans réserve | ≥ 90 % | 100 % | — | OK | 13/13 livrables phase 1+2 acceptés
💡 Lecture globale — pour le slide 10
Sur le projet Verlaine, 16 KPIs choisis répartis sur les 6 compétences C6.1 à C6.6, mesurés à 6 mois post-démarrage. 15/16 au vert, 1/16 en ATTENTION (adoption Paris Marais et Lille). Lecture pour la soutenance : le projet est dans la trajectoire prévue, avec un seul point de vigilance opérationnel (qui sera abordé en clôture de présentation). Posture C6.6 démontrée : pilotage maîtrisé, alignement sponsor maintenu sur 6 mois, et capacité à identifier honnêtement le point qui n'est pas encore résolu (adoption boutiques jeunes) plutôt que de le passer sous silence.
📈 Synthèse statistique de la performance KPIs
Nombre total de KPIs suivis |  |  |  |  | 16
KPIs au statut OK |  |  |  |  | 15
KPIs au statut ATTENTION |  |  |  |  | 1
KPIs à surveiller |  |  |  |  | 0
% KPIs au vert |  |  |  |  | 93.75%