| De | Sophie Lefèvre <s.lefevre@maison-verlaine.fr> |
| --- | --- |
| À | Mohamed Kassemi, Karim Benali, Anne Lopez |
| Date | Mardi 14 octobre 2025, 17:42 |
| Objet | Bilan 6 mois projet anti-churn — préparation comité de pilotage final |
| Pièces jointes | rapport_KPIs_M6.pdf · adoption_par_boutique.xlsx |

Bonjour à tous,

À l'approche de notre comité de pilotage final lundi 20/10, je voulais partager mon bilan personnel des 6 mois écoulés. Pas un bilan officiel — celui-là, on le co-construira lundi — mais ce que je vois moi sur le terrain. Je vous demande de me faire vos retours d'ici vendredi matin pour qu'on consolide une vraie rétrospective.

Ce qui a marché

• La démo COMEX du 30 mars a été un vrai succès politique. Caroline parle régulièrement du projet en réunion DG. Stéphane nous a renouvelé sa confiance pour la phase 2 sans débat. La note 2 pages d'avril a fait son effet — le score moyen de satisfaction des destinataires était de 4,2/5.

• Sur les 5 boutiques pilotes, Lyon Presqu'île et Bordeaux Saint-Catherine ont une adoption très forte (92 % et 87 %). Camille Berthier a été un vrai relais. Les remontées des conseillères sont qualitatives : elles nous disent que l'outil les aide à PRIORISER, pas à DÉCIDER, ce qui est exactement le cadrage que nous voulions.

• Le RGPD a tenu. 4 demandes de droit d'accès reçues depuis avril, toutes traitées sous 12 jours. Le taux de scores ignorés est stable autour de 22 %, donc on reste en-dessous du seuil article 22. Anne, ton cadrage initial était bon.

• Le ROI à 6 mois : on est sur 380 k€ de CA récurrent récupéré (clientes que les conseillères ont rappelées et qui ont re-acheté), sur les 600 k€ que je projetais à 12 mois. On est dans la trajectoire.

Ce qui a moins bien marché

• Paris Marais et Lille Grand-Place sont en dessous de l'adoption attendue (54 % et 48 %). Les directrices boutiques n'ont pas porté le projet. À Marais en particulier, on a eu 2 départs de conseillères sur la période, ce qui a coupé la dynamique. Il faut qu'on en discute lundi : ré-investir formation ou laisser ces 2 sites en mode dégradé.

• La phase 2 a été plus chère que prévu. Le batch nocturne d'écriture des scores en Salesforce a eu des problèmes de stabilité pendant 3 semaines en juillet — Karim, je sais que tu y as passé beaucoup de tes weekends. Il faut qu'on en tire les leçons pour la phase 3.

• Le score reste opaque pour certaines conseillères, malgré SHAP. Certaines me disent : « je vois les 3 facteurs mais je ne sais pas quoi en faire ». La vulgarisation au niveau du COMEX a fonctionné, au niveau opérationnel terrain elle reste à creuser. Il faut peut-être un guide d'usage en boutique, type fiche réflexe.

• Newsletter avril : l'encart RGPD sur le scoring a généré 47 demandes d'opt-out (~0,15 % du programme), plus que prévu (estimation initiale Anne : 0,05 %). Pas un problème en absolu mais c'est un signal sur la communication client. Anne, on en discute lundi ?

Ce que je propose pour la phase 3

Sur cette base, je propose qu'on prépare une demande au COMEX de novembre pour la phase 3 (déploiement national, 45 boutiques, budget que je estime à 350-450 k€ HT). Mais avant, je voudrais qu'on règle 3 choses :

1. Une fiche réflexe terrain pour les conseillères, à co-construire avec Camille.

2. Un nouveau format de formation, plus court, plus orienté pratique (1h en boutique au lieu de la 1/2 journée actuelle).

3. Une décision claire sur Paris Marais et Lille — soit on relance, soit on les sort du périmètre phase 3.

Calendrier COPIL final

Lundi 20/10 14h-16h en visio. Présents : Caroline (1ʳᵉ heure), Mohamed, Karim, Anne, et moi. Camille en option si elle peut se libérer. Préparation : je voudrais que Mohamed prépare un slide deck de soutenance final reprenant les 6 mois — celui qu'on présentera ensuite à Caroline et Stéphane si phase 3.

Mohamed, peux-tu me confirmer ce vendredi que tu peux livrer le slide deck pour lundi matin ? Format Keynote ou PowerPoint, 10 slides max, suivant la même logique que la note d'avril (vulgarisée, ROI mis en avant, parcours d'une cliente type).

Vraiment, merci à vous trois pour ce qu'on a fait. C'est rare qu'un projet data tienne ses promesses sur 6 mois — celui-là le tient. Bonne fin de semaine.

—

Sophie Lefèvre

Directrice Marketing — Maison Verlaine

12 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

01 XX XX XX XX  ·  s.lefevre@maison-verlaine.fr