## Mode d'emploi
Cartographie des parties prenantes
Outil de cadrage projet data — Compétence C6.1 / C6.6
MODE D'EMPLOI
1. | Lister les parties prenantes | Onglet 'Inventaire' : compléter une ligne par personne ou groupe identifié.
2. | Évaluer pouvoir et intérêt | Pour chacune, noter le pouvoir (1-5) et l'intérêt (1-5) dans le projet.
3. | Définir la stratégie | Selon le quadrant, choisir : Gérer de près / Maintenir satisfait / Tenir informé / Surveiller.
4. | Visualiser la matrice | Onglet 'Matrice' : représentation graphique pouvoir × intérêt.
5. | Construire le plan de communication | Onglet 'Plan communication' : qui, quoi, comment, fréquence.
Cible | Idéalement 6 à 12 parties prenantes identifiées. | Au-delà : on est probablement trop fin.
KPI lié | Couverture parties prenantes = (PP identifiées et engagées) / (PP totales) × 100 | Cible > 90 % en phase de cadrage.

## Inventaire
# | Nom / Profil | Service / Rôle | Type | Pouvoir (1-5) | Intérêt (1-5) | Score combiné | Quadrant | Stratégie recommandée | Posture attendue | Notes / risques
1 | PP 1
2 | PP 2
3 | PP 3
4 | PP 4
5 | PP 5
6 | PP 6
7 | PP 7
8 | PP 8
9 | PP 9
10 | PP 10
11 | PP 11
12 | PP 12

## Matrice pouvoir x intérêt
Matrice pouvoir × intérêt
Lecture : pouvoir vertical (haut = fort), intérêt horizontal (droite = fort)
| INTÉRÊT FAIBLE (1-2) | INTÉRÊT FORT (3-5)
POUVOIR FORT (3-5) | Q1 — MAINTENIR SATISFAIT | Q2 — GÉRER DE PRÈS
| Décideurs lointains. Communiquer l'essentiel sans surcharger. Les rendre alliés sans les saturer. | Sponsors, COPIL. Communication régulière, implication directe. Engager activement dans les décisions.
POUVOIR FAIBLE (1-2) | Q3 — SURVEILLER | Q4 — TENIR INFORMÉS
| Spectateurs périphériques. Les tenir informés, sans plus. Effort minimal. | Utilisateurs métier, équipes opérationnelles. Communication fréquente, accompagnement, écoute des retours.

## Plan communication
Plan de communication
Pour chaque partie prenante : quoi communiquer, comment, à quelle fréquence
Partie prenante | Audience type | Message principal | Canal / format | Fréquence | Responsable | Indicateur de succès